## Aduan Jalan
Rujukan | Tarikh | Mukim | Lokasi_Umum | Kategori | Keutamaan | Status | Tarikh_Tindakan | SLA_Hari | Pasukan | Kontraktor
JKR-A001 | 2026-09-01 | Rembau | Jalan Kampung Sentosa | Lubang | Tinggi | Selesai | 2026-09-02 | 3 | Pasukan Jalan 1 | -
JKR-A002 | 2026-09-02 | Chembong | Jalan Industri | Saliran | Sederhana | Dalam Tindakan | 2026-09-05 | 5 | Pasukan Jalan 2 | Kontraktor Latihan
JKR-A003 | 2026-09-03 | Kota | Jalan Sekolah | Retak | Rendah | Baharu |  | 7 | Pasukan Jalan 1 | -
JKR-A004 | 2026-09-04 | Pedas | Jalan Utama | Lubang | Kritikal | Selesai | 2026-09-04 | 1 | Pasukan Jalan 2 | -
JKR-A005 | 2026-09-05 | Rembau | Jalan Pasar | Lampu Isyarat | Tinggi | Dalam Semakan | 2026-09-08 | 3 | Pasukan Teknikal | -
JKR-A006 | 2026-09-07 | Chembong | Jalan Kampung Baru | Saliran | Sederhana | Selesai | 2026-09-14 | 5 | Pasukan Jalan 1 | Kontraktor Latihan
JKR-A007 | 2026-09-09 | Kota | Jalan Balai Raya | Bahu Jalan | Sederhana | Baharu |  | 5 | Pasukan Jalan 2 | -
JKR-A008 | 2026-09-10 | Pedas | Jalan Stesen | Lubang | Tinggi | Selesai | 2026-09-15 | 3 | Pasukan Jalan 2 | -
JKR-A009 | 2026-09-12 | Rembau | Jalan Kampung Sentosa | Saliran | Tinggi | Dalam Tindakan | 2026-09-16 | 3 | Pasukan Jalan 1 | -
JKR-A010 | 2026-09-15 | Chembong | Jalan Industri | Retak | Rendah | Dalam Semakan | 2026-09-20 | 7 | Pasukan Jalan 2 | Kontraktor Latihan
JKR-A011 | 2026-09-18 | Kota | Jalan Sekolah | Lubang | Kritikal | Selesai | 2026-09-19 | 1 | Pasukan Jalan 1 | -
JKR-A012 | 2026-09-20 | Pedas | Jalan Utama | Saliran | Sederhana | Baharu |  | 5 | Pasukan Jalan 2 | -

## Pemeriksaan
ID | Tarikh | Laluan | Panjang_km | Jenis_Kerosakan | Bilangan | Tahap | Status_Susulan
P001 | 2026-10-06 | Jalan Kampung Sentosa | 2.4 | Lubang | 12 | Tinggi | Tindakan segera
P002 | 2026-10-06 | Jalan Kampung Sentosa | 2.4 | Takungan air | 3 | Sederhana | Pembersihan saliran
P003 | 2026-10-06 | Jalan Kampung Sentosa | 2.4 | Retak permukaan | 5 | Sederhana | Penilaian turapan
P004 | 2026-10-02 | Jalan Industri | 1.8 | Retak memanjang | 7 | Sederhana | Dalam semakan
P005 | 2026-10-03 | Jalan Sekolah | 1.2 | Lubang | 4 | Tinggi | Tugasan dikeluarkan
P006 | 2026-10-04 | Jalan Balai Raya | 0.9 | Bahu jalan | 2 | Rendah | Pemantauan

## Kemajuan Projek
Projek | Kontraktor | Tarikh_Mula | Tarikh_Sasaran | Kemajuan_Peratus | Status | Isu
Turapan Jalan A | Kontraktor Latihan A | 2026-08-01 | 2026-10-30 | 72 | Dalam Pelaksanaan | Hujan dan bekalan bahan
Naik Taraf Saliran B | Kontraktor Latihan B | 2026-08-15 | 2026-11-15 | 48 | Dalam Pelaksanaan | Koordinasi utiliti
Pembaikan Bahu Jalan C | Kontraktor Latihan A | 2026-09-01 | 2026-10-15 | 90 | Hampir Siap | Pengesahan akhir
Penyelenggaraan Berkala D | Kontraktor Latihan C | 2026-09-10 | 2026-12-10 | 35 | Dalam Pelaksanaan | Tiada isu kritikal

## Kamus Data
Dataset | Medan | Penerangan
Aduan | Rujukan | Nombor rujukan rekaan latihan
Aduan | Tarikh | Tarikh aduan diterima
Aduan | Mukim | Mukim operasi
Aduan | Kategori | Jenis aduan jalan
Aduan | Keutamaan | Tahap keutamaan latihan
Aduan | SLA_Hari | Sasaran hari tindakan
Pemeriksaan | Panjang_km | Panjang laluan diperiksa
Pemeriksaan | Bilangan | Bilangan kejadian kerosakan
Pemeriksaan | Tahap | Tahap kerosakan latihan
Projek | Kemajuan_Peratus | Peratus kemajuan yang dilaporkan
Projek | Isu | Halangan atau catatan semasa